Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, y tras la validación del mockup (prototipo de alta fidelidad), se dio por finalizada la etapa de diseño. Siguiendo la Carta Gantt, se iniciaron las actividades de desarrollo planificadas, comenzando con el Desarrollo módulo reservas. A la fecha (Semana 9), se ha logrado implementar la mayoría de las vistas del frontend (en Ionic/Angular) y se ha estabilizado su correcta responsividad. En paralelo, se ha trabajado en la configuración y desarrollo de la API del backend (en Django). Con esto, se ha cumplido el objetivo de materializar el diseño en un código funcional y ahora se inician las actividades correspondientes al Desarrollo repositorio digital. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajuste de Objetivos: Debido a los desafíos técnicos encontrados en el desarrollo del backend, se ha decidido re-priorizar los objetivos de esta fase. El objetivo principal es asegurar el 100% de la funcionalidad del CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) del Módulo de Reservas, posponiendo funcionalidades secundarias (como perfiles de usuario avanzados o analíticas) para una etapa posterior, asegurando así el núcleo del proyecto. |
| Metodología | Ajuste de Metodología: Se mantiene la división de tareas (Frontend/Backend) entre los dos miembros. Sin embargo, se ajusta la metodología para incluir 'trabajo en pares' (pair programming) para las tareas del backend que se identifiquen como bloqueantes. Esto se decide para resolver dichos cuellos de botella de forma más ágil y luego retomar el trabajo en paralelo. |
| Evidencias de avance | - Enlace al prototipo de alta fidelidad (Figma): Esta evidencia demuestra la finalización de la fase de diseño y sirve como la guía principal para la construcción del frontend. https://www.figma.com/proto/JOmhLg53l9uL1Q9Po0i156/Prototipo-bacan--penca-?node-id=1-703&t=LbN37KfgSguYoCSc-1&starting-point-node-id=1%3A703 - Capturas de pantalla del frontend en ejecución: Se adjuntan en los Anexos las vistas de la aplicación corriendo, demostrando la implementación del mockup y la correcta responsividad lograda. |

Plan de Trabajo. Competencia o unidades de competencias; Actividades; Recursos; Duración de la actividad; Responsable; Observaciones; Estado de avance; Ajustes. Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.; 1.Levantamiento de requerimientos. 2.Diseño de arquitectura y BD 3.Desarrollo módulo reservas 4.Desarrollo repositorio digital 5.Implementación de seguridad 6.Documentación técnica 7.Revisión final y entrega; Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.; Señala la duración de cada actividad.; Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad.; Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas.; 1.Completado 2.Completado 3.Con retraso 4.En curso 5.No iniciado 6.No iniciado 7.No iniciado; 3.Se prioriza el CRUD esencial.. 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Hemos logrado avanzar en gran medida según lo planificado, sin embargo, presentamos un retraso en el Desarrollo módulo reservas. El principal factor que dificultó el cumplimiento fue una demora en la validación de los mockups. Posteriormente, surgieron desafíos técnicos en la responsividad del frontend y en la configuración del backend. Como factor que facilitó, destacamos la comunicación fluida del equipo. Acciones tomadas: - Validación: Se gestionó una reunión extraordinaria con el profesor para obtener feedback. - Responsividad: Un miembro del equipo se enfocó 100% en el frontend hasta estabilizarlo. - Backend: Se re-priorizaron las tareas para enfocarse solo en las funcionalidades esenciales y optimizar el tiempo."

Actividades ajustadas o eliminadas: Sí, hemos realizado un ajuste en nuestra metodología de trabajo. Aunque mantendremos la especialización (Frontend/Backend), hemos acordado que para las tareas que demuestren ser más complejas o que se conviertan en un cuello de botella, como en el backend, ambos miembros trabajaremos en conjunto para resolverlas. Una vez superados esos puntos, volveremos a nuestras asignaciones separadas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad Desarrollo módulo reservas se encuentra 'Con retraso'. El motivo fue una demora inicial en la validación del diseño, seguida de dificultades técnicas en la implementación del backend. La estrategia para avanzar y no afectar el proyecto es doble: - Priorizar el desarrollo del backend únicamente a las funcionalidades esenciales (CRUD de reservas). - Aplicar 'trabajo en pares' en las tareas del backend para reducir el tiempo de desarrollo. Esto nos permitirá cerrar esta actividad y avanzar con el Desarrollo repositorio digital sin un impacto mayor en el cronograma final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.